## ESEMPIO Budget prog semplice
Modello di budget di progetto semplice
Completa solo le celle non ombreggiate. | [5 empty] | MANODOPERA |  |  | MATERIALI |  |  | FISSO |  |  | SALDO
ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | STATO | DATA DI INIZIO PIANIFICATA | DATA DI INIZIO EFFETTIVA | DATA DI FINE | HR | €/H | TOTALE MANODOPERA | UNITÀ | €/UNITÀ | TOTALE MATERIALI | TRASFERTA | ALLESTIMENTO / SPAZIO | VARIE | BUDGET | EFFETTIVO | SOTTO/SOPRA
PROGETTO 1
Attività |  | Non iniziato |  |  |  | 4 | 40 | 160 | 12 | 15 | 180 | 500 | 600 | 50 | 200 | 1490 | 1290
Attività |  | In corso |  |  |  | 8 | 15 | 120 | 22 | 14 | 308 | 200 | 600 | 100 | 1500 | 1328 | -172
Attività |  | Completato | [5 empty] | 0 | 50 | 11 | 550 |  |  | 300 | 100 | 850 | 750
Attività secondaria |  | Necessita di revisione |  |  |  | 6 | 10 | 60 | 44 | 45 | 1980 |  |  |  | 2040 | 2040 | 0
Attività secondaria |  | Approvato | [5 empty] | 0 | 3 | 500 | 1500 |  |  | 7500 | 12500 | 9000 | -3500
Attività secondaria |  | Scaduto | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività secondaria |  | In sospeso | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTALE | [7 empty] | 340 |  |  | 4518 | 700 | 1200 | 7950 | 16340 | 14708 | -1632
Completa solo le celle non ombreggiate. | [5 empty] | MANODOPERA |  |  | MATERIALI |  |  | FISSO |  |  | SALDO
ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | STATO | DATA DI INIZIO PIANIFICATA | DATA DI INIZIO EFFETTIVA | DATA DI FINE | HR | €/H | TOTALE MANODOPERA | UNITÀ | €/UNITÀ | TOTALE MATERIALI | TRASFERTA | ALLESTIMENTO / SPAZIO | VARIE | BUDGET | EFFETTIVO | SOTTO/SOPRA
PROGETTO 2
Attività |  | Non iniziato |  |  |  | 5 | 50 | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 250 | 50
Attività |  | In corso | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1100 |  | 1500 | 1100 | -400
Attività |  | Completato | [5 empty] | 0 | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 100 | 150 | 50
Attività secondaria |  | Necessita di revisione | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1800 |  |  | 2040 | 1800 | -240
Attività secondaria |  | Approvato | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 25000 |  | 23500 | 25000 | 1500
Attività secondaria |  | Scaduto |  |  |  | 85 | 75.5 | 6417.5 |  |  | 0 |  |  |  | 2500 | 6417.5 | 3917.5
Attività secondaria |  | In sospeso | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTALE | [7 empty] | 6667.5 |  |  | 150 | 1800 | 26100 | 0 | 29840 | 34717.5 | 4877.5
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO Budget prog semplice
MODELLO BUDGET PROGETTO SEMPLICE
Completa solo le celle non ombreggiate. | [5 empty] | MANODOPERA |  |  | MATERIALI |  |  | FISSO |  |  | SALDO
ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | STATO | DATA DI INIZIO PIANIFICATA | DATA DI INIZIO EFFETTIVA | DATA DI FINE | HR | €/H | TOTALE MANODOPERA | UNITÀ | €/UNITÀ | TOTALE MATERIALI | TRASFERTA | ALLESTIMENTO / SPAZIO | VARIE | BUDGET | EFFETTIVO | SOTTO/SOPRA
PROGETTO 1
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTALE | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Completa solo le celle non ombreggiate. | [5 empty] | MANODOPERA |  |  | MATERIALI |  |  | FISSO |  |  | SALDO
ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | STATO | DATA DI INIZIO PIANIFICATA | DATA DI INIZIO EFFETTIVA | DATA DI FINE | HR | €/H | TOTALE MANODOPERA | UNITÀ | €/UNITÀ | TOTALE MATERIALI | TRASFERTA | ALLESTIMENTO / SPAZIO | VARIE | BUDGET | EFFETTIVO | SOTTO/SOPRA
PROGETTO 2
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Attività | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTALE | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Legende Non eliminare
LEGENDE ELENCHI A DISCESA
SÌ / NO | PRIORITÀ | STATO
Sì | Bassa | Non iniziato
No | Media | In corso
| Alta | Completato
Necessita di revisione
Approvato
Scaduto
In sospeso

## Disclaimer
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.