## ESEMPIO Modello di progetto PDC
Esempio di modello di progetto PDCA
Compila solo le celle non ombreggiate. I dati nelle celle ombreggiate si popoleranno automaticamente.
Nome progetto | Riduzione dei tempi di risoluzione dei bug software |  |  | Agisci | Pianifica
Processo | Flusso di lavoro di tracciamento e risoluzione dei bug |  |  | 1.5% | 63.33%
Team leader | Mateus Tobin |  |  | 3.333% | 60%
N. ciclo | 1 |  |  | Verifica | Fai
Project Manager |  |  | Ore previste | Avanzamento | Aggiornato
Sarah Goodwin |  |  | 128 | 37.41% | GG/MM/AA
Fase PDCA | Azioni | Responsabile | Data di scadenza | Durata (in ore) | Percentuale di completamento | Stato | Insegnamenti/Note
Pianifica | Analizzare il processo attuale di risoluzione dei bug | Team | GG/MM/AA | 6 | 100% | Completato | Gli sviluppatori hanno interpretazioni diverse della gravità.
Pianifica | Effettuare un brainstorming per trovare soluzioni di risoluzione più rapide | Team | GG/MM/AA | 8 | 80% | In corso | L’automazione della categorizzazione dei bug può far risparmiare tempo.
Pianifica | Selezionare la soluzione ottimale per il monitoraggio dei bug | Team | GG/MM/AA | 4 | 100% | Completato | Implementare il tag di gravità automatico nel software.
Pianifica | Sviluppare un piano d’azione per le modifiche ai processi | Responsabile sviluppo | GG/MM/AA | 4 | 100% | Completato | Una proprietà chiara riduce la confusione nell’esecuzione.
Fai | Implementare il nuovo sistema di categorizzazione dei bug | DevOps | GG/MM/AA | 24 | 100% | Completato | Difficoltà iniziali nell’integrazione risolte rapidamente.
Fai | Testare il nuovo sistema su un progetto pilota | Team QA | GG/MM/AA | 12 | 90% | In corso | I cicli di feedback QA sono stati più lenti del previsto.
Fai | Raccogliere feedback da sviluppatori e tester | Responsabile QA | GG/MM/AA | 8 | 50% | In corso | Feedback misto; il sistema ha bisogno di modifiche minori.
Verifica | Analizzare i dati di risoluzione dei bug dopo l’implementazione | Responsabile QA | GG/MM/AA | 8 | 10% | In corso
Verifica | Valutare se i tempi di risoluzione soddisfano gli obiettivi | Team | GG/MM/AA | 6 | 0% | Non iniziato
Verifica | Condividere i risultati con gli stakeholder | Manager | GG/MM/AA | 2 | 0% | Non iniziato
Agisci | Regolare l’algoritmo di categorizzazione in base al feedback | Responsabile sviluppo | GG/MM/AA | 6 | 6% | In corso
Agisci | Aggiornare la documentazione sul tracciamento dei bug | Responsabile del team | GG/MM/AA | 4 | 0% | Non iniziato
Agisci | Eseguire l’implementazione a livello di sistema | Responsabile IT | GG/MM/AA | 24 | 0% | Non iniziato
Agisci | Formare il team riguardo il processo aggiornato | Responsabile QA | GG/MM/AA | 12 | 0% | Non iniziato
Pianifica | Azione | Nome | GG/MM/AA | 0 | 0% | Non iniziato
Pianifica | Azione | Nome | GG/MM/AA | 0 | 0% | Non iniziato
Fai | Azione | Nome | GG/MM/AA | 0 | 0% | Non iniziato
Dashboard per fase
Pianifica |  | Completamento | Fai |  | Completamento
Analizzare il processo attuale di risoluzione dei bug |  | 100%
Effettuare un brainstorming per trovare soluzioni di risoluzione più rapide |  | 80%
Selezionare la soluzione ottimale per il monitoraggio dei bug |  | 100%
Sviluppare un piano d’azione per le modifiche ai processi |  | 100%
|  |  | Implementare il nuovo sistema di categorizzazione dei bug |  | 100%
|  |  | Testare il nuovo sistema su un progetto pilota |  | 90%
|  |  | Raccogliere feedback da sviluppatori e tester |  | 50%
Azione |  | 0%
Azione |  | 0%
|  |  | Azione |  | 0%
Verifica |  | Completamento | Agisci |  | Completamento
Analizzare i dati di risoluzione dei bug dopo l’implementazione |  | 10%
Valutare se i tempi di risoluzione soddisfano gli obiettivi |  | 0%
Condividere i risultati con gli stakeholder |  | 0%
|  |  | Regolare l’algoritmo di categorizzazione in base al feedback |  | 6%
|  |  | Aggiornare la documentazione sul tracciamento dei bug |  | 0%
|  |  | Eseguire l’implementazione a livello di sistema |  | 0%
|  |  | Formare il team riguardo il processo aggiornato |  | 0%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
37%

## Modello di progetto PDCA
Modello di progetto PDCA
Compila solo le celle non ombreggiate. I dati nelle celle ombreggiate si popoleranno automaticamente.
Nome progetto |  |  |  | Agisci | Pianifica
Processo |  |  |  | 0% | 0%
Team leader |  |  |  | 0% | 0%
N. ciclo |  |  |  | Verifica | Fai
Project Manager |  |  | Ore previste | Avanzamento | Aggiornato
|  |  |  | 0% | GG/MM/AA
Fase PDCA | Azioni | Responsabile | Data di scadenza | Durata (in ore) | Percentuale di completamento | Stato | Insegnamenti/Note
Pianifica |  |  | GG/MM/AA | 0 | 0% | Completato
Pianifica |  |  | GG/MM/AA | 0 | 0% | In corso
Pianifica |  |  | GG/MM/AA | 0 | 0% | Completato
Pianifica |  |  | GG/MM/AA | 0 | 0% | Completato
Fai |  |  | GG/MM/AA |  | 0% | Completato
Fai |  |  | GG/MM/AA |  |  | In corso
Fai |  |  | GG/MM/AA |  |  | In corso
Verifica |  |  | GG/MM/AA |  | 0% | In corso
Verifica |  |  | GG/MM/AA |  |  | Non iniziato
Verifica |  |  | GG/MM/AA |  |  | Non iniziato
Agisci |  |  | GG/MM/AA |  | 0% | In corso
Agisci |  |  | GG/MM/AA |  |  | Non iniziato
Agisci |  |  | GG/MM/AA |  |  | Non iniziato
Agisci |  |  | GG/MM/AA |  |  | Non iniziato
Pianifica |  |  | GG/MM/AA |  |  | Non iniziato
Pianifica |  |  | GG/MM/AA |  |  | Non iniziato
Fai |  |  | GG/MM/AA |  |  | Non iniziato
Dashboard per fase
Pianifica |  | Completamento | Fai |  | Completamento
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
Verifica |  | Completamento | Agisci |  | Completamento
0 |  | 0%
0 |  | 0%
0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
|  |  | 0 |  | 0%
0%

## Legenda elenchi a discesa - NON
LEGENDA ELENCHI A DISCESA - NON ELIMINARE
CATEGORIA | PRIORITÀ
Agisci | Completato
Pianifica | In corso
Fai | Non iniziato
Verifica

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o la relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.