## ESEMPIO Modello piano prog
Esempio Piano di progetto
| Titolo progetto |  | Data di inizio
|  |  | 2024-01-02 |  |  | Durata del progetto in giorni
| Project Manager |  | Data di fine
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
N. WBS | Nome attività | Stato | Assegnato a | Data di inizio | Data di fine | Durata (in giorni) | Commenti | Stato
1 | Concezione e avvio del progetto |  |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Non iniziato
1.1 | – Project Charter | Completato |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | In corso
1.1.1 | –– Revisioni del Project Charter | Completato |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 5 |  | Completato
1.2 | – Ricerca | Completato |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | In sospeso
1.3 | – Proiezioni | Completato |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Stakeholder | Completato |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Linee guida | Completato |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
1.6 | – Avvio del progetto | Completato |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 19
2 | Definizione e pianificazione del progetto |  |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Ambito e impostazione degli obiettivi | In sospeso |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – Budget | In corso |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Piano di comunicazione | In corso |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Gestione dei rischi | Completato |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | Lancio ed esecuzione del progetto |  |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 38
3.1 | – Stato e tracciamento | In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – KPI | In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | –– Monitoraggio | In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | –– Previsioni | Non iniziato |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Aggiornamenti sul progetto | Non iniziato |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
3.3.1 | –– Aggiornamenti del diagramma | In corso |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4 | Prestazioni / Monitoraggio del progetto |  |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Traguardi del progetto | In corso |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Deliverable di qualità | In sospeso |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Monitoraggio degli sforzi e dei costi | Non iniziato |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
4.4 | – Prestazioni del progetto | Non iniziato |  | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 24
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO Modello piano progetto
Modello di piano di progetto
| Titolo progetto |  | Data di inizio
Durata progetto
| Project Manager |  | Data di fine |  |  | in giorni
1
N. WBS | Nome attività | Stato | Assegnato a | Data di inizio | Data di fine | Durata (in giorni) | Commenti | Stato
1 | Concezione e avvio del progetto |  |  |  |  | 1 |  | Non iniziato
1.1 | – Project Charter |  |  |  |  | 1 |  | In corso
1.1.1 | –– Revisioni del Project Charter |  |  |  |  | 1 |  | Completato
1.2 | – Ricerca |  |  |  |  | 1 |  | In sospeso
1.3 | – Proiezioni |  |  |  |  | 1
1.4 | – Stakeholder |  |  |  |  | 1
1.5 | – Linee guida |  |  |  |  | 1
1.6 | – Avvio del progetto |  |  |  |  | 1
2 | Definizione e pianificazione del progetto |  |  |  |  | 1
2.1 | – Ambito e impostazione degli obiettivi |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Piano di comunicazione |  |  |  |  | 1
2.4 | – Gestione dei rischi |  |  |  |  | 1
3 | Lancio ed esecuzione del progetto |  |  |  |  | 1
3.1 | – Stato e tracciamento |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPI |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Monitoraggio |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Previsioni |  |  |  |  | 1
3.3 | – Aggiornamenti sul progetto |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Aggiornamenti del diagramma |  |  |  |  | 1
4 | Prestazioni / Monitoraggio del progetto |  |  |  |  | 1
4.1 | – Traguardi del progetto |  |  |  |  | 1
4.2 | – Deliverable di qualità |  |  |  |  | 1
4.3 | – Monitoraggio degli sforzi e dei costi |  |  |  |  | 1
4.4 | – Prestazioni del progetto |  |  |  |  | 1
Clicca due volte sull'asse orizzontale (Valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo vincolati in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## Disclaimer
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.