## ESEMPIO - Budget per edilizia
Esempio di modello di budget per edilizia residenziale per Excel
Questa scheda contiene dati di esempio. Per iniziare a creare il budget per l’edilizia, utilizza la scheda VUOTO.
Posizione lavorativa |  |  |  |  | Project Manager | Data di inizio | Data di fine
Nuova costruzione residenziale |  |  |  |  | Mateus Tobin | 15/01/20XX | 15/12/20XX
Posizione
1234 Oakwood Avenue, Anytown, Stati Uniti
|  | –––––––––––––––– Budget –––––––––––––––– |  |  | –––––––––––––––– Contingenze––––––––––––––––
|  | Totale previsto | Totale effettivo | Varianza | Percentuale di contingenza | Budget totale con contingenza | Varianza con contingenza | Totale pogato attuale | Totale importo dovuto
|  | 65200 | 67100 | 1900 | 10% | 71720 | 4620 | 58825 | 8275
WBS | Categoria ed elementi | Subtotale previsto | Subtotale effettivo | Varianza | Parte responsabile Fornitore, appaltatore, ecc. | Stato | Pct di completamento attività | Attualmente pagato | Importo dovuto | Commenti
1.0 | PIANIFICAZIONE | 17500 | 18000 | 500 |  | Completo | 100% | 18000 | 0
1.1 | Tariffe amministrative | 2000 | 2000 | 0 | Admin Services Co. | Completo | 100% | 2000 | 0 | Pagato in anticipo
1.2 | Ingegneria | 6000 | 6500 | 500 | Smith Engineering | Completo | 100% | 6500 | 0 | Revisioni del design incluse
1.3 | Costi di finanziamento | 4500 | 4500 | 0 | Banca di Anytown | Completo | 100% | 4500 | 0 | Pagato alla chiusura
1.4 | Permesso - Edificazione | 1800 | 1800 | 0 | Ufficio permessi comunali | Completo | 100% | 1800 | 0 | Approvato
1.5 | Permesso - Zonizzazione | 1200 | 1200 | 0 | Reparto di zonizzazione | Completo | 100% | 1200 | 0 | Nessun problema
1.6 | Sondaggio | 2000 | 2000 | 0 | Survey Pro | Completo | 100% | 2000 | 0 | Confini del sito confermati
1.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.0 | PREPARAZIONE DEL SITO | 25900 | 26300 | 400 |  | In corso | 65% | 22775 | 3525
2.1 | Cassonetto / Rimozione rifiuti | 2000 | 2200 | 200 | Waste-Pro Inc | In corso | 50% | 1100 | 1100 | Ulteriori detriti generati
2.2 | Noleggio attrezzature | 5000 | 5000 | 0 | Ace Rentals | Completo | 100% | 5000 | 0 | Nel budget
2.3 | Sgombero del lotto | 3500 | 3800 | 300 | Green Contractors | Completo | 100% | 3800 | 0 | Rimozione di albero imprevista
2.4 | Servizi igienici mobili | 1500 | 1500 | 0 | Clean Site Services | In corso | 75% | 1125 | 375 | Servizio continuato
2.5 | Ristrutturazione - Demo | 8000 | 7500 | -500 | Demo Experts | Completo | 100% | 7500 | 0 | Sotto il budget
2.6 | Ristrutturazione - Controllo polveri | 1200 | 1300 | 100 | Dust-Stop Solutions | In corso | 60% | 780 | 520 | Aggiunte ulteriori barriere
2.7 | Accesso al sito | 1000 | 1100 | 100 | Site-Prep LLC | Completo | 100% | 1100 | 0 | Modifiche minori apportate
2.8 | Alimentazione temporanea | 2500 | 2500 | 0 | Power-Equip Co. | In corso | 50% | 1250 | 1250 | Manutenzione programmata
2.9 | Noleggio utensili | 1200 | 1400 | 200 | Tool Works Inc. | In corso | 80% | 1120 | 280 | Periodi di noleggio prolungati
2:10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.0 | MOVIMENTO TERRA / SCAVI | 21800 | 22800 | 1000 |  | In corso | 50% | 18050 | 4750
3.1 | Riempimento a ridosso | 4000 | 4200 | 200 | Earth-Movers Inc. | In corso | 70% | 2940 | 1260 | Materiali extra utilizzati
3.2 | Fondamenta - Scavo | 8000 | 8500 | 500 | Digi-Tech Solutions | Completo | 100% | 8500 | 0 | Condizioni impreviste del suolo
3.3 | Fondamenta - Drenaggi delle basi | 3000 | 3000 | 0 | Drain-Flow Co. | Completo | 100% | 3000 | 0 | Come previsto
3.4 | Livellamento grossolano | 2500 | 2700 | 200 | Grade Masters | In corso | 80% | 2160 | 540 | Chiudere al completamento
3.5 | Semina / Rizollatura | 1500 | 1500 | 0 | GT Landscaping | Non iniziato | 0% | 0 | 1500 | Previsto per il prossimo mese
3.6 | Drenaggio del sito - Aggiuntivo | 2800 | 2900 | 100 | Appaltatori Aqua Flow | In corso | 50% | 1450 | 1450 | Completamento parziale
3.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.0 | UTENZE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.1 | Elettricità - Allaccio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.2 | Elettricità - Installazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.3 | Elettricità - Permesso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.4 | Gas - Allaccio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.5 | Gas - Collegamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.6 | Gas - Permesso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.7 | Installazione serbatoio dell’olio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.8 | Fognatura - Collegamento e tassa di allaccio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.9 | Telecomunicazioni - Collegamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.10 | Telecomunicazioni - Installazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.11 | Acqua - Collegamento e tassa di allaccio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.0 | ACQUA + FOGNATURA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.1 | Prosciugamento della falda freatica alta |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.2 | Prova di percolazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.3 | Impianto idraulico dell’abitazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.4 | Serbatoio di pressione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.5 | Pompa |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.6 | Fossa settica - Progettazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.7 | Fossa settica - Tasse |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.8 | Fossa settica - Ispezione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.9 | Fossa settica - Permessi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.10 | Fossa settica - Collegamento all’abitazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.11 | Analisi del suolo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.12 | Scavo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.13 | Trivellazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.14 | Trivellazione - Tasse |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.15 | Trivellazione - Permessi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.0 | FONDAMENTA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.1 | Bulloni di ancoraggio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.2 | Paratie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.3 | Telo antiumidità per intercapedine |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.4 | Prese d’aria per intercapedine |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.5 | Prove di contenimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.6 | Isolamento delle fondamenta esterne |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.7 | Rivestimento isolante esterno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.8 | Basi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.9 | Fondamenta - Sgocciolatoio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.10 | Fondamenta - Pareti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.11 | Fondamenta - Finestre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.12 | Travi di livellamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.13 | Fissaggi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.14 | Cuscinetti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.15 | Piloni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.16 | Lastra - Basamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.17 | Lastra - Fondamenta |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.18 | Lastra - Garage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.19 | Isolante in lastre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.20 | Rinforzo in acciaio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.21 | Muri di contenimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.22 | Telo antiumidità |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.23 | Pompa di pozzetto |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.24 | Impermeabilizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.27 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.0 | ALLESTIMENTO STRUTTURE PORTANTI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.1 | Muri esterni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.2 | Elementi di fissaggio/chiodi/viti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.3 | Struttura del pavimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.4 | Muri interni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.5 | Colonne di supporto |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.6 | Preparazione intonaco/cartongesso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.7 | Costruzione del tetto/capriate |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.8 | Scale grezze |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.9 | Rivestimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.10 | Davanzale + Guarnizione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.11 | Trave portante in legno/acciaio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.12 | Connettori per struttura in acciaio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.13 | Sottotraversa |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.14 | Massetto |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.15 | Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.0 | FINESTRE + PORTE (esterno) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.1 | Porta esterna - Cornici + Davanzali |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.2 | Porta esterna - Bulloneria |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.3 | Porta esterna - Pre-attacchi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.4 | Porta esterna - Lastre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.5 | Porte garage |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.6 | Membrana + Impermeabilizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.7 | Luci laterali |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.8 | Porte scorrevoli/a battente |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.9 | Traverse |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.10 | Finestre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.11 | Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.0 | FINITURA - ESTERNO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.1 | Guaina in schiuma |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.2 | Barriera contro le intemperie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.3 | Membrana + Impermeabilizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.4 | Rivestimento esterno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.5 | Impiallacciatura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.6 | Stucco |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.7 | Traversa |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.8 | Intradosso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.9 | Fregio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.10 | Assi d’angolo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.11 | Falda freatica |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.12 | Prese d’aria intradosso/timpano |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.13 | Rivestimento - Finestre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.14 | Rivestimento - Porte |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.15 | Rivestimento - Finitura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.16 | Scale |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.17 | Pianerottolo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.18 | Vernice |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.19 | Mordente |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.20 | Calafataggio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.21 | Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.0 | COPERTURA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.1 | Gocciolatoio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.2 | Grondaie + Pluviali |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.3 | Installazione/manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.4 | Membrana + Impermeabilizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.5 | Prese d’aria su colmo e tetto |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.6 | Lucernari |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.7 | Sottopavimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.0 | MURATURA / PAVIMENTAZIONE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.1 | Vialetto |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.2 | Passerelle |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.3 | Camini |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.4 | Scale - Esterno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.5 | Patii |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.6 | Caminetti + Focolari |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.0 | PORTICI + IMPALCATI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.1 | Portico - Aperto |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.2 | Portico - Riparato |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.3 | Impalcato - Composito |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.4 | Impalcato - Legno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.5 | Recinzione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.6 | Ringhiere |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.7 | Strutture incassate esterne |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.8 | Strutture supplementari |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.0 | ISOLAMENTO + TENUTA ARIA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.1 | Tenuta aria |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.2 | Porta soffiante |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.3 | Infrarossi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.4 | Isolamento - Interno basamento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.5 | Isolamento - Intercapedine |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.6 | Isolamento - Pannello in schiuma |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.7 | Isolamento - Tetto/attico |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.8 | Isolamento - Schiuma spray |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.9 | Isolamento - Cavità della parete |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.10 | Deflettori tetto/gronda |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.0 | IMPIANTO IDRAULICO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.1 | Drenaggio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.2 | Scolo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.3 | Sfiato |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.4 | Tubazioni - Approvvigionamento idrico |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.5 | Tubazioni - Gas |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.6 | Scaldabagno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.7 | Trattamento delle acque |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.8 | Servizi igienici |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.9 | Vasche |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.10 | Lavandini |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.11 | Docce |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.12 | Rubinetti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.13 | Valvole di miscelazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.14 | Soffioni doccia |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.15 | Smaltimento |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.0 | IMPIANTO ELETTRICO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.1 | Pannelli di servizio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.2 | Pannelli sottostanti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.3 | Cablaggio grezzo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.4 | Cablaggio telefono/TV via cavo/Internet |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.5 | Apparecchi di illuminazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.6 | Apparecchi a bassa tensione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.7 | Trasformatori a bassa tensione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.8 | Prese |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.9 | Interruttori |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.10 | Regolatori di luce |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.11 | Sistema di controllo dell’illuminazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.12 | Campanello |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.13 | Allarme fumo + CO2 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.14 | Sistema interfono |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.15 | Sistema di sicurezza |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.16 | Home Theater |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.17 | Sistema di intrattenimento domestico |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.20 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.0 | Climatizzazione | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.1 | Unità di trattamento aria |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.2 | Caldaia |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.3 | Climatizzatore centrale |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.4 | Condutture |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.5 | Caldaia/pompa di calore |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.6 | Griglie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.7 | Comandi climatizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.8 | Tubazioni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.9 | Termosifoni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.10 | Regolatori |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.11 | Scalda acqua solare |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.12 | Ventilazione intera abitazione |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.0 | CARTONGESSO + INTONACO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.1 | Pareti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.2 | Soffitti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.3 | Intradossi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.4 | Intonaco decorativo |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.5 | Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.0 | FINITURA - INTERNO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.1 | Armadi da incasso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.2 | Scaffalature da incasso |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.3 | Soffitti - Funzionali |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.4 | Soffitti - Decorativi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.5 | Bulloneria ripostiglio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.6 | Scaffalature ripostiglio |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.7 | Pavimenti - Moquette |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.8 | Pavimenti - Materiali piastrelle/pietra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.9 | Pavimenti - Preparazione piastrelle/pietra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.10 | Pavimenti - Vinile |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.11 | Pavimenti - Legno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.12 | Porta interna - Cornici + Soglie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.13 | Porta interna - Bulloneria |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.14 | Porta interna - Pre-attacchi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.15 | Porta interna - Lastre |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.16 | Verniciatura interni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.17 | Mordente interni |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.18 | Pannellatura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.19 | Scale/ringhiere/montanti |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.20 | Boiserie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.21 | Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.0 | CUCINA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.1 | Accessori |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.2 | Paraspruzzi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.3 | Strutture incassate |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.4 | Armadi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.5 | Armadi - Bulloneria |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.6 | Piani di lavoro |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.7 | Scaffalature |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.8 | Piastrelle/pietra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.9 | Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.0 | BAGNO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.1 | Accessori |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.2 | Paraspruzzi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.3 | Strutture incassate |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.4 | Armadi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.5 | Armadi - Bulloneria |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.6 | Piani di lavoro |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.7 | Armadietti dei medicinali |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.8 | Specchi |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.9 | Piattaforma vasca sopraelevata |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.10 | Scaffalature |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.11 | Box doccia |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.12 | Piastrelle/pietra |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.13 | Involucro vasca |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.14 | Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.0 | ELETTRODOMESTICI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.1 | Piano cottura |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.2 | Congelatore |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.3 | Lavastoviglie |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.4 | Forno a microonde |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.5 | Forno |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.6 | Cappa da cucina |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.7 | Frigorifero |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.8 | Lavatrice + Asciugatrice |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.0 | ALTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.17 |  |  |  | 0 |  |  | 100% | 0 | 0
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Budget per edilizia
Modello di budget per edilizia residenziale
Posizione lavorativa |  |  |  |  | Project Manager | Data di inizio | Data di fine
Posizione
|  | –––––––––––––––– Budget –––––––––––––––– |  |  | –––––––––––––––– Contingenze––––––––––––––––
|  | Totale previsto | Totale effettivo | Varianza | Percentuale di contingenza | Budget totale con contingenza | Varianza con contingenza | Totale pogato attuale | Totale importo dovuto
|  | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0
WBS | Categoria ed elementi | Subtotale previsto | Subtotale effettivo | Varianza | Parte responsabile Fornitore, appaltatore, ecc. | Stato | Pct di completamento attività | Attualmente pagato | Importo dovuto | Commenti
1.0 | PIANIFICAZIONE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
1.1 | Tariffe amministrative |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.2 | Ingegneria |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.3 | Costi di finanziamento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.4 | Permesso - Edificazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.5 | Permesso - Zonizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.6 | Sondaggio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
1.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.0 | PREPARAZIONE DEL SITO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
2.1 | Cassonetto / Rimozione rifiuti |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.2 | Noleggio attrezzature |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.3 | Sgombero del lotto |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.4 | Servizi igienici mobili |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.5 | Ristrutturazione - Demo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.6 | Ristrutturazione - Controllo polveri |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.7 | Accesso al sito |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.8 | Alimentazione temporanea |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.9 | Noleggio utensili |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2:10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
2.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.0 | MOVIMENTO TERRA / SCAVI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
3.1 | Riempimento a ridosso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.2 | Fondamenta - Scavo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.3 | Fondamenta - Drenaggi delle basi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.4 | Livellamento grossolano |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.5 | Semina / Rizollatura |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.6 | Drenaggio del sito - Aggiuntivo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
3.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.0 | UTENZE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
4.1 | Elettricità - Allaccio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.2 | Elettricità - Installazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.3 | Elettricità - Permesso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.4 | Gas - Allaccio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.5 | Gas - Collegamento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.6 | Gas - Permesso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.7 | Installazione serbatoio dell’olio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.8 | Fognatura - Collegamento e tassa di allaccio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.9 | Telecomunicazioni - Collegamento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.10 | Telecomunicazioni - Installazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.11 | Acqua - Collegamento e tassa di allaccio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
4.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.0 | ACQUA + FOGNATURA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
5.1 | Prosciugamento della falda freatica alta |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.2 | Prova di percolazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.3 | Impianto idraulico dell’abitazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.4 | Serbatoio di pressione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.5 | Pompa |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.6 | Fossa settica - Progettazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.7 | Fossa settica - Tasse |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.8 | Fossa settica - Ispezione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.9 | Fossa settica - Permessi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.10 | Fossa settica - Collegamento all’abitazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.11 | Analisi del suolo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.12 | Scavo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.13 | Trivellazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.14 | Trivellazione - Tasse |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.15 | Trivellazione - Permessi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
5.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.0 | FONDAMENTA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
6.1 | Bulloni di ancoraggio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.2 | Paratie |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.3 | Telo antiumidità per intercapedine |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.4 | Prese d’aria per intercapedine |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.5 | Prove di contenimento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.6 | Isolamento delle fondamenta esterne |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.7 | Rivestimento isolante esterno |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.8 | Basi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.9 | Fondamenta - Sgocciolatoio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.10 | Fondamenta - Pareti |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.11 | Fondamenta - Finestre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.12 | Travi di livellamento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.13 | Fissaggi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.14 | Cuscinetti |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.15 | Piloni |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.16 | Lastra - Basamento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.17 | Lastra - Fondamenta |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.18 | Lastra - Garage |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.19 | Isolante in lastre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.20 | Rinforzo in acciaio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.21 | Muri di contenimento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.22 | Telo antiumidità |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.23 | Pompa di pozzetto |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.24 | Impermeabilizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.26 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.27 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
6.28 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.0 | ALLESTIMENTO STRUTTURE PORTANTI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
7.1 | Muri esterni |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.2 | Elementi di fissaggio/chiodi/viti |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.3 | Struttura del pavimento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.4 | Muri interni |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.5 | Colonne di supporto |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.6 | Preparazione intonaco/cartongesso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.7 | Costruzione del tetto/capriate |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.8 | Scale grezze |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.9 | Rivestimento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.10 | Davanzale + Guarnizione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.11 | Trave portante in legno/acciaio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.12 | Connettori per struttura in acciaio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.13 | Sottotraversa |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.14 | Massetto |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.15 | Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
7.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.0 | FINESTRE + PORTE (esterno) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
8.1 | Porta esterna - Cornici + Davanzali |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.2 | Porta esterna - Bulloneria |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.3 | Porta esterna - Pre-attacchi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.4 | Porta esterna - Lastre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.5 | Porte garage |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.6 | Membrana + Impermeabilizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.7 | Luci laterali |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.8 | Porte scorrevoli/a battente |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.9 | Traverse |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.10 | Finestre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.11 | Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
8.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.0 | FINITURA - ESTERNO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
9.1 | Guaina in schiuma |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.2 | Barriera contro le intemperie |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.3 | Membrana + Impermeabilizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.4 | Rivestimento esterno |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.5 | Impiallacciatura |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.6 | Stucco |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.7 | Traversa |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.8 | Intradosso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.9 | Fregio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.10 | Assi d’angolo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.11 | Falda freatica |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.12 | Prese d’aria intradosso/timpano |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.13 | Rivestimento - Finestre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.14 | Rivestimento - Porte |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.15 | Rivestimento - Finitura |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.16 | Scale |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.17 | Pianerottolo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.18 | Vernice |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.19 | Mordente |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.20 | Calafataggio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.21 | Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
9.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.0 | COPERTURA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
10.1 | Gocciolatoio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.2 | Grondaie + Pluviali |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.3 | Installazione/manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.4 | Membrana + Impermeabilizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.5 | Prese d’aria su colmo e tetto |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.6 | Lucernari |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.7 | Sottopavimento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
10.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.0 | MURATURA / PAVIMENTAZIONE | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
11.1 | Vialetto |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.2 | Passerelle |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.3 | Camini |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.4 | Scale - Esterno |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.5 | Patii |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.6 | Caminetti + Focolari |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
11.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.0 | PORTICI + IMPALCATI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
12.1 | Portico - Aperto |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.2 | Portico - Riparato |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.3 | Impalcato - Composito |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.4 | Impalcato - Legno |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.5 | Recinzione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.6 | Ringhiere |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.7 | Strutture incassate esterne |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.8 | Strutture supplementari |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
12.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.0 | ISOLAMENTO + TENUTA ARIA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
13.1 | Tenuta aria |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.2 | Porta soffiante |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.3 | Infrarossi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.4 | Isolamento - Interno basamento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.5 | Isolamento - Intercapedine |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.6 | Isolamento - Pannello in schiuma |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.7 | Isolamento - Tetto/attico |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.8 | Isolamento - Schiuma spray |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.9 | Isolamento - Cavità della parete |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.10 | Deflettori tetto/gronda |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
13.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.0 | IMPIANTO IDRAULICO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
14.1 | Drenaggio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.2 | Scolo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.3 | Sfiato |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.4 | Tubazioni - Approvvigionamento idrico |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.5 | Tubazioni - Gas |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.6 | Scaldabagno |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.7 | Trattamento delle acque |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.8 | Servizi igienici |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.9 | Vasche |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.10 | Lavandini |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.11 | Docce |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.12 | Rubinetti |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.13 | Valvole di miscelazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.14 | Soffioni doccia |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.15 | Smaltimento |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
14.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.0 | IMPIANTO ELETTRICO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
15.1 | Pannelli di servizio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.2 | Pannelli sottostanti |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.3 | Cablaggio grezzo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.4 | Cablaggio telefono/TV via cavo/Internet |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.5 | Apparecchi di illuminazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.6 | Apparecchi a bassa tensione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.7 | Trasformatori a bassa tensione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.8 | Prese |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.9 | Interruttori |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.10 | Regolatori di luce |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.11 | Sistema di controllo dell’illuminazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.12 | Campanello |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.13 | Allarme fumo + CO2 |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.14 | Sistema interfono |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.15 | Sistema di sicurezza |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.16 | Home Theater |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.17 | Sistema di intrattenimento domestico |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.19 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.20 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
15.21 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.0 | Climatizzazione | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
16.1 | Unità di trattamento aria |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.2 | Caldaia |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.3 | Climatizzatore centrale |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.4 | Condutture |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.5 | Caldaia/pompa di calore |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.6 | Griglie |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.7 | Comandi climatizzazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.8 | Tubazioni |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.9 | Termosifoni |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.10 | Regolatori |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.11 | Scalda acqua solare |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.12 | Ventilazione intera abitazione |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
16.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.0 | CARTONGESSO + INTONACO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
17.1 | Pareti |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.2 | Soffitti |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.3 | Intradossi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.4 | Intonaco decorativo |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.5 | Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
17.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.0 | FINITURA - INTERNO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
18.1 | Armadi da incasso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.2 | Scaffalature da incasso |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.3 | Soffitti - Funzionali |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.4 | Soffitti - Decorativi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.5 | Bulloneria ripostiglio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.6 | Scaffalature ripostiglio |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.7 | Pavimenti - Moquette |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.8 | Pavimenti - Materiali piastrelle/pietra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.9 | Pavimenti - Preparazione piastrelle/pietra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.10 | Pavimenti - Vinile |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.11 | Pavimenti - Legno |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.12 | Porta interna - Cornici + Soglie |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.13 | Porta interna - Bulloneria |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.14 | Porta interna - Pre-attacchi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.15 | Porta interna - Lastre |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.16 | Verniciatura interni |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.17 | Mordente interni |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.18 | Pannellatura |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.19 | Scale/ringhiere/montanti |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.20 | Boiserie |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.21 | Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.22 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.23 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
18.25 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.0 | CUCINA | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
19.1 | Accessori |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.2 | Paraspruzzi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.3 | Strutture incassate |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.4 | Armadi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.5 | Armadi - Bulloneria |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.6 | Piani di lavoro |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.7 | Scaffalature |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.8 | Piastrelle/pietra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.9 | Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
19.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.0 | BAGNO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
20.1 | Accessori |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.2 | Paraspruzzi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.3 | Strutture incassate |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.4 | Armadi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.5 | Armadi - Bulloneria |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.6 | Piani di lavoro |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.7 | Armadietti dei medicinali |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.8 | Specchi |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.9 | Piattaforma vasca sopraelevata |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.10 | Scaffalature |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.11 | Box doccia |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.12 | Piastrelle/pietra |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.13 | Involucro vasca |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.14 | Costi manodopera |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.17 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
20.18 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.0 | ELETTRODOMESTICI | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
21.1 | Piano cottura |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.2 | Congelatore |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.3 | Lavastoviglie |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.4 | Forno a microonde |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.5 | Forno |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.6 | Cappa da cucina |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.7 | Frigorifero |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.8 | Lavatrice + Asciugatrice |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
21.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.0 | ALTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
22.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.10 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.13 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.14 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.15 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.16 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0
22.17 |  |  |  | 0 |  |  | 100% |  | 0

## Legende elenchi a discesa - Non
LEGENDE ELENCHI A DISCESA
SÌ / NO | PRIORITÀ | STATO
Sì | Bassa | Non iniziato
No | Media | In corso
| Alta | Completo
Necessita di revisione
Approvato
Scaduto
In sospeso

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o la relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.