## Cronologia temporale
Voce | Inizio | Fine | Durata (giorni) | Vedi scheda successiva per diagramma di Gantt
Data d'inizio | 2014-09-21 | 2014-09-30 | 9
Preparativi per demolizione | 2014-10-01 | 2014-10-06 | 5 | Oppure clicca qui per creare la tua cronologia temporale edilizia con Smartsheet
Demolizione | 2014-10-06 | 2014-10-24 | 18
Scavi | 2014-10-25 | 2014-10-29 | 4
Cemento | 2014-11-01 | 2014-11-13 | 12
Operazioni pre-consolidamento | 2014-11-13 | 2014-11-15 | 2
Intelaiatura | 2014-10-25 | 2014-12-05 | 41
Tetto | 2014-11-19 | 2014-12-10 | 21
Impianti idraulici | 2014-10-29 | 2014-12-09 | 41
Finestre | 2014-11-22 | 2014-12-15 | 23
Impianti di areazione/riscaldamento | 2014-11-29 | 2014-12-20 | 21
Impianti elettrici | 2014-12-10 | 2014-12-22 | 12
Impianti aria condizionata | 2014-12-10 | 2014-12-15 | 5
Membrana impermeabilizzante | 2014-12-27 | 2014-12-30 | 3
Isolamento termico | 2014-12-03 | 2014-12-21 | 18
Cartongesso | 2015-01-03 | 2015-01-23 | 20
Esterni - Guaine isolanti | 2015-01-03 | 2015-01-17 | 14
Esterni - Rifiniture | 2015-01-04 | 2015-01-13 | 9
Pavimentazione per locale lavanderia/caldaia | 2015-02-16 | 2015-03-11 | 23
Pavimenti in legno | 2015-01-19 | 2015-03-10 | 50
Piastrelle | 2015-02-03 | 2015-02-14 | 11
Armadietti | 2015-01-18 | 2015-03-06 | 47
Idraulica - installazione lavandini | 2015-02-16 | 2015-02-23 | 7
Porte interne | 2015-02-25 | 2015-03-09 | 12
Laminazione | 2015-02-15 | 2015-02-17 | 2
Verniciatura degli interni | 2015-02-28 | 2015-04-14 | 45
Piano di lavoro | 2015-03-21 | 2015-03-31 | 10
Giorni aggiuntivi per eventuali ritardi | 2015-02-28 | 2015-03-10 | 10
Verande | 2015-02-28 | 2015-03-18 | 18
Porte interne - rifiniture | 2015-05-03 | 2015-05-13 | 10
Elettrodomestici | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 1
Impianti idraulici | 2015-05-02 | 2015-05-05 | 3
Impianti elettrici | 2015-05-03 | 2015-05-11 | 8
Vetri del bagno | 2015-05-09 | 2015-05-13 | 4
Porta del garage | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 5
Ispezione FINALE | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 0
Perlustrazione finale | 2015-05-09 | 2015-06-05 | 27
Pulizie generali | 2015-05-29 | 2015-06-10 | 12
Data di completamento | 2015-06-01 | 2015-06-01 | 0