## Richiesta di pagamento
FATTURA LAVORI IN CORSO | [6 empty] | RICHIESTA n˚: |  | 2
PROPRIETARIO: |  |  |  |  | PROGETTO:
|  | MARCO BIANCHI |  |  | RISTRUTTURAZIONI FASE 1 |  | PERIODO: |  | 31/10/2015
[7 empty] | TIPOLOGIA DI LAVORO EFFETTUATO: |  | PAVIMENTAZIONE
DITTA APPALTATRICE
|  | MARIO ROSSI S.P.A. |  |  |  |  | CONTRATTO n˚: |  | 102015
[7 empty] | PREPARATO DA: |  | ANTONIO CORSI
RICHIESTA DI PAGAMENTO: | [5 empty] | ATTESTAZIONE DITTA APPALTATRICE:
Fare riferimento all'alegato per dettagli sulle spese qui riportate. | [5 empty] | Il sottoscritto dichiara che, secondo scienza e coscienza, le informazioni comunicate nella presente richiesta di pagamento sono esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel formulario e che tutti gli importi, indicati come tali, sono le valutazioni più accurate dei lavori di ristrutturazione eseguiti come da preventivo.
1 | Importo originario del contratto: |  |  | 20000
2 | Variazioni al netto: |  |  | 600 |  | RESPONSABILE DITTA APPALTATRICE: |  |  |  | DATA:
3 | Importo totale del contratto: |  |  | 20600
4 | Totale completato fino ad oggi: |  |  | 15000 |  | Città: |  | Provinvia:
5 | Ritenuta di garanzia: |  |  |  |  | Dichiarazione sottoscritta e giurata di fronte al notaio:
| a. | 15% | del lavoro completato |  |  | Giorno: | Anno:
| Garanzia di corretta esecuzione del contratto |  |  | 2250 |  | Nome e cognome del notaio autorizzato:
Data scadenza certificazione notarile:
6 | Totale meno ritenuta di garanzia: |  |  | 12750
7 | Richieste precedenti: |  |  | 5000 |  | CERTIFICAZIONE DELL'INGEGNERE
Il sottoscritto dichiara che le opere eseguite e quant'altro realizzato sono conformi alle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riguardo al Regolamento di ristrutturazione di immobili.
8 | Importo da pagare: |  |  | 7750
9 | Importo da pagare inclusa ritenuta di garanzia: |  |  | 7850 |  | IMPORTO CERTIFICATO:
Fornire ragguagli nel caso in cui l'importo certificato dll'ingegnere non sia conforme a quello riportato nella richiesta di pagamento della ditta appaltatrice.
RIEPILOGO LAVORI AGGIUNTIVI |  |  |  | IMPORTO AGGIUNTIVO | DETRAZIONI
Variazioni rispetto a richieste precedenti: |  |  |  | 1000 | 400 | INGEGNERE |  |  |  | DATA:
Variazioni rispetto alla presente richiesta:
Totale: |  |  |  | 1000 | 400 | L'importo di cui sopra deve essere versato alla ditta appaltatrice riportata nella voce "DITTA APPALTATRICE".
Saldo: |  |  |  | 600
Oppure clicca qui per creare una fattura di pagamento lavori in corso con Smartsheet

## Registro spese
REGISTRO SPESE
N ˚VOCE | DESCRIZIONE | DITTA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE | IMPORTO COME DA CONTRATTO | PERCENTUALE COMPLETATA | STIMA | IMPORTO RICHIESTO DALLA DITTA | IMPORTO DOVUTO | MOTIVO DISCREPANZA
SCAVI E MODIFICHE DEL TERRITORIO
1.001 | Scavi e riempimento |  | 1000 | 0.15 | 150 | 150 | 150 | n/a
1.002 | Rimozione pietre/terriccio |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.003 | Scavi per allacciamenti luce/gas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.004 | Scavi fondamenta |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.005 | Fossi di scolo |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.006 | Drenaggio acque |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.007 | Condutture |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.008 | Fossi |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.009 | Muri di sostegno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.01 | Rimozione pozze d'acqua |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.011 | Altre tipologie di drenaggio |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.012 | Riempimento |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.013 | Compattazione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.014 | Ricopertura del suolo |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.015 | Livellatura |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.016 | Rizollatura |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
150
FONDAMENTA
2.001 | Plinti |  | 500 | 0.15 | 75 | 75 | 75 | n/a
2.002 | Mura di fondamenta, muri di supporto, travi portanti |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.003 | Pilastri |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.004 | Lastre: fondamenta, cantina, garage |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.005 | Rinforzi in acciaio |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.006 | Bulloni di ancoraggio |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.007 | Barriere di sostegno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.008 | Barriera al vapore per il garage |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.009 | Pompa di prosciugamento |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.01 | Barriera al vapore per i sotterranei |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.011 | Ventole di aerazione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.012 | Finestre per i sotterranei |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.013 | Trattamenti anti-condensa |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.014 | Sbarramento di drenaggio |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.015 | Isolamento perimetrale |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.016 | Isolamento termico delle fondamenta |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.017 | Rivestimento/protezione isolamento esterno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
75
ALTRI LAVORI DI MURATURA/PAVIMENTAZIONE
3.001 | Patio |  | 500 | 0.1 | 50 | 50 | 50 | n/a
3.002 | Scale esterne |  | 500 | 0.05 | 25 | 25 | 25 | n/a
3.003 | Muratura canne fumarie |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
3.004 | Caminetti |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
3.005 | Vialetto d'accesso |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
3.006 | Passaggio coperto |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
75
INTELAIATURA
4.001 | Impermeabilizzazione |  | 800 | 0.15 | 120 | 120 | 120 | n/a
4.002 | Travi portanti acciaio/legno, colonne tabulari |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.003 | Telaio per pavimentazione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.004 | Muri interni ed esterni, base per le scale |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.005 | Rivestimenti |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.006 | Travatura reticolare |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.007 | Sottofascia |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.008 | Connettori di rinforzo |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.009 | Ferramenta |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.01 | Preparazione intonaco/cartongesso |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.011 | Manodopera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
120
ESTERNO
5.001 | Membrane impermeabilizzanti |  | 10 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | n/a
5.002 | Barriera agli agenti atmosferici (Tyvek, ecc.) |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.003 | Barriere isolanti |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.004 | Rivestimento esterno di vinile o composito |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.005 | Rivestimento di legno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.006 | Impiallacciatura in mattoni |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.007 | Impiallacciatura in pietra |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.008 | Stucco |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.009 | Fascia a vista, fregi, cornici |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.01 | Sfiato del timpano |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.011 | Rifiniture porte/finestre |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.012 | Altre rifiniture esterne |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.013 | Vernice per esterni, sigillanti |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.014 | Manodopera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.5
PORTE/FINESTRE ESTERNE
6.001 | Membrane impermeabilizzanti |  | 10 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | n/a
6.002 | Porte esterne, pre-appese |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.003 | Telai porte esterne |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.004 | Telai esterni, davanzali |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.005 | Soprafinestre, portellini laterali |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.006 | Serrature, manopole, ferramenta |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.007 | Porte per il patio: scorrevoli o a battente |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.008 | Finestre |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.009 | Porte garage |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.5
IMPIANTI IDRAULICI
7.001 | Drenaggio/smaltimento/ventilazione |  | 10 | 0.15 | 1.5 | 10 | 0 | n/a
7.002 | Tubature per l'acqua |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.003 | Tubature per il gas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.004 | Trattamento acqua potabile |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.005 | Caldaia |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.006 | Sanitari: WC, vasche, lavandini, doccia |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.007 | Rubinetti, valvole, soffioni doccia |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.008 | Smaltitori |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
IMPIANTI ELETTRICI
8.001 | Pannelli voltaici |  | 10 | 0.15 | 1.5 | 10 | 0 | n/a
8.002 | Cablaggio |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.003 | Telefono, TV via cavo, Internet |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.004 | Lampadari |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.005 | Impianti a bassa tensione, trasformatori |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.006 | Luci esterne |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.007 | Dispositivi: prese elettriche, interruttori, regolatori illuminazione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.008 | Sistema centralizzato controllo illuminazione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.009 | Campanello |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.01 | Rilevatori fumo e CO2 |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.011 | Citofono |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.012 | Sistemi di sicurezza |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.013 | Sala TV/proiettore |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
IMPIANTI VENTILAZIONE/RISCALDAMENTO
9.001 | Caldaia/pompe di calore |  | 10 | 0.15 | 1.5 | 10 | 0 | n/a
9.002 | Aria condizionata centralizzata |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.003 | Trattamento dell'aria |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.004 | Canalizzazioni aerauliche, griglie |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.005 | Filtri per l'aria |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.006 | Boiler |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.007 | Termosifoni |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.008 | Sistemi di ventilazione controllata e recupero energetico (ERV) |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.009 | Sistemi di controllo HVAC |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.01 | Impianto solare per la produzione di acqua calda |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
ISOLAMENTO TERMICO E SALDATURA
10.001 | Isolamento tetto/attico |  | 10 | 0.15 | 1.5 | 10 | 0 | n/a
10.002 | Lamiere tetto/grondaie |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.003 | Isolamento delle intercapedini murarie |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.004 | Isolante in schiuma |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.005 | Isolante spray |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.006 | Isolamento delle fondamenta |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.007 | Isolamento dei sotterranei |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.008 | Saldatura ad aria |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.009 | Dispositivi per la diagnosi energetica |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
CARTONGESSO/INTONACO/CEMENTO
11.001 | Muri |  | 10 | 0.15 | 1.5 | 10 | 0 | n/a
11.002 | Soffitti |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
11.003 | Intonaco decorativo |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
11.004 | Manodopera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
RIFINITURE INTERNE
12.001 | Porte interne, pre-appese |  | 10 | 0.15 | 1.5 | 10 | 0 | n/a
12.002 | Lastre per porte interne |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.003 | Telai e cerniere per porte |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.004 | Manopole porte, ferramenta |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.005 | Corrimano |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.006 | Pannelli e rivestimenti di legno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.007 | Scaffali a incasso, armadietti |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.008 | Scaffalatura sgabuzzino, ferramenta |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.009 | Scale e ringhiere |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.01 | Vernice per gli interni |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.011 | Pavimenti di legno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.012 | Moquette |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.013 | Pavimenti in vinile e PVC |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.014 | Altra pavimentazione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.015 | Soffitti acustici, decorativi |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
12.016 | Manodopera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
BAGNO E CUCINA
13.001 | Armadietti per la cucina |  | 10 | 0.15 | 1.5 | 10 | 0 | n/a
13.002 | Armadietti per il bagno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.003 | Maniglie e ferramenta |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.004 | Lavabo da appoggio, alzatina |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.005 | Mattonelle |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.006 | Piattaforma per la vasca |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.007 | Vasca |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.008 | Box doccia |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.009 | Armadietto dei medicinali |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.01 | Specchi |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.011 | Accessori bagno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
13.012 | Manodopera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
PORTICI E VERANDE
14.001 | Portico |  | 10 | 0.15 | 1.5 | 10 | 0 | n/a
14.002 | Veranda | [5 empty] | 0 | n/a
14.003 | Terrazza legno composito | [5 empty] | 0 | n/a
14.004 | Recinzione | [5 empty] | 0 | n/a
0
ELETTRODOMESTICI
15.001 | Frigorifero |  | 10 | 0.15 | 1.5 | 10 | 0 | n/a
15.002 | Fornelli | [5 empty] | 0 | n/a
15.003 | Microonde | [5 empty] | 0 | n/a
15.004 | Cappa da cucina | [5 empty] | 0 | n/a
15.005 | Lavastoviglie | [5 empty] | 0 | n/a
15.006 | Lavatrice/asciugatrice | [5 empty] | 0 | n/a
0
| TOTALE | [5 empty] | 423